Российская Федерация

Администрация Трегубовского сельского поселения

Чудовского района Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.11.2012 №  87

д.Трегубово

О подготовке проекта изменений и (или) дополнений в Генеральный план Трегубовского сельского поселения

Руководствуясь  статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Правил землепользования и застройки Трегубовского сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Трегубовского сельского поселения № 79 от 29.02.2012 г., Уставом Трегубовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Начать подготовку проекта  изменений и (или) дополнений в Генеральный план Трегубовского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Трегубовского сельского поселения № 78 от 29.02.2012 г.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  изменений и дополнений в Генеральный план Трегубовского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске районной газеты «Родина» и разместить на официальном сайте Администрации Трегубовского сельского поселения

Зам.Главы поселения		         Т.Г.Андреева

Утверждено

постановлением Администрации

Трегубовского сельского поселения

от 13.11.2012  №87

Порядок и сроки

Проведения работ по подготовке проекта изменений и (или) дополнений в «Генеральный план Трегубовского сельского поселения»

| № этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта изменений и (или) дополнений в Генеральный план Трегубовского сельского поселения | 13.11.2012 |
| 2 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Трегубовского сельского поселения информационного сообщения по подготовке проекта изменений и (или) дополнений в Генеральный план | 22.11.2012 |
| 3 | Подготовка комиссией по землепользованию и застройке при администрации Трегубовского сельского поселения заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений и (или) дополнений в Генеральный план Трегубовского сельского поселения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения | 12.10.2012 – 12.11.2012 |
| 4 | Публикация проекта изменений и (или) дополнений в Генеральный план Трегубовского сельского поселения | 29.11.2012 |
| 5 | Подготовка распоряжения о проведении публичных слушаний, публикация распоряжения в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Трегубовского сельского поселения | 29.11.2012 |
| 6 | Проведение публичных слушаний | Декабрь 2012 |
| 7 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Трегубовского сельского поселения | 17.01.2013 |
| 8 | Рассмотрение проекта изменений и (или) дополнений в Генеральный план Советом депутатов Трегубовского сельского поселения и его утверждение | Январь-февраль.2013 г. |
| 9 | Публикация утвержденных изменений и (или) дополнений в Генеральный план Трегубовского сельского поселения в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Трегубовского сельского поселения | Февраль 2013 г. |